## Sheet1
附表： 连城县2018年度生态环境保护攻坚战役项目表
单位：个、万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设年限 | 总投资（万元） | 已完成投资(万元) | 2018年工作目标 |  |  |  | 责任单位 | 市直牵头部门
[6 empty] | 计划投资（万元） | 工程进度 | 开 工月 份 | 建 成月 份
1 | 连城锰矿生态环境恢复治理 | 设置拦渣坝、修筑截排水沟，客覆土植树种草等。 | 2018 | 500 | 580.3 | 500 | 1.对连城锰矿庙前矿区生态治理：运输土壤1200吨，平整客覆土4000平方米，分台阶削坡，坡面种植绿化，补植马尾松8000棵，施肥700公斤，采场周边设置砌浆排水沟293米，清理疏通排土场防洪截排水沟960米，抛洒草籽10斤。截洪沟末端布设沉淀池，开采错动区设置警示牌2块，设置护栏1处，采场终了平台种植马尾松300余株，地表塌陷区设置观测站1处。 2.对连城锰矿兰桥矿区生态治理：运输客覆土4000平方米，修建东排土场排水沟2100米，修建东排土场沉淀池450立方，坡脚坝截水沟80.3米，疏通并硬化矿山道路边沟，种植马尾松12860棵，抛洒草籽50斤，抛洒松籽15公斤，种植草皮3000平方，施肥养护8000公斤。东采场周边设置浆砌截、排水沟26.5,米，排水沟下游设置沉砂池一座，采场负地形区域设置护栏和警示牌3处，，分台阶削坡，平台种植马尾松160余株。东采场分台阶外侧砌筑拦挡矮墙，对北采场负地形区域进行回填，北采场排水沟末端建三级沉淀池。 | 2018.1 | 2018.12 | 县国土局 | 市国土局
2 | 连城旧县河莒溪段治理工程 | 综合治理河长4km | 2018 | 2080 | 1056 | 2080 | 完成堤基建设1250m。 | 2018.3 | 2018.12 | 县水利局莒溪镇
3 | 连城县莒溪镇莒溪安全生态水系建设项目 | 河道治理长度10.45km | 2018-2019 | 1500 | 845 | 700 | 已完成公开招投标工作，正在施工。 | 2018.3 | 2018.12 | 县水利局莒溪镇 | 市水利局
4 | 连城县污水处理厂二期扩建工程 | 本期新增2.0万m3/d污水处理设施。 | 2018-2020 | 3700 | 2606 | 3700 | 已完成污泥脱水技改项目并投入使用，正在进行二期扩容工程。 | 2018.1 | 2018.12 | 县住建局 | 市住建局
5 | 连城县城区黑臭水体治理及污水管网改扩建工程 | 城区黑臭水体综合治理，城市内河沿河两岸居民区生活污水截流工程，污水管网改扩建工程。 | 2017-2020 | 3000 | 2130 | 3000 | 项目已进场施工。 | 2018.1 | 2018.12 | 县住建局 | 市住建局
6 | 连城县庙前镇历史遗留工矿重金属污染（庙前镇吕坊村冷水坑农田）治理与修复试点项目 | 1.治理与修复规模：庙前镇吕坊村冷水坑60亩农田。2.治理与修复内容：属铅锌矿山下游受污染农用地，历史采、选铅锌矿遗留重金属污染问题，拟采用化学固化法，通过加入固化剂或稳定剂使土壤中重金属铅、锌、镉等形成吸附或共沉淀，改变其在土壤中的存在形态，从而降低其生物的有效性和迁移性。 | 2017-2022 | 720 | 60 | 200 | 已完成项目场地详细监测工作，正在进行环境风险评估公开招投标工作。 | 2018.1 | 2018.12 | 县环保局县国土资源局 庙前镇 | 市环保局、市国土局
7 | 北团镇等8个乡镇污水处理设施 | 建设林坊镇、隔川乡、揭乐乡、塘前乡、四堡乡、罗坊乡、赖源乡、北团镇8个乡镇污水处理设施，总处理规模5500吨/日。 | 2017-2018 | 13000 | 6180 | 12000 | 北团镇等新建8个乡镇已完成立项和初步设计，正进行第四次招标。 | 2017.12 | 2018.12 | 县住建局 | 市住建局
8 | 生态公益林管护 | 加强生态公益林的保护，将2018年的生态公益林补助资金下发至林农。 | 2018 | 1630.9 | 0 | 1603.9 |  | 2018.1 | 2018.12 | 县林业局县财政局 | 市林业局
9 | 汀江防洪工程（一期）庙前圩堤段 | 建设防洪堤0.41km | 2018 | 1477 | 1050 | 1477 | 完成堤基建设300m。 | 2018.1 | 2018.12 | 县水利局庙前镇 | 市水利局
10 | 在线环境监控平台建设项目 | 建设连城县汀江流域环境在线监控，环境数据存储、处理、反馈、传输综合利用平台。 | 2017-2018 | 100 | 23 | 100 | 方案正在设计中。 | 2018.3 | 2018.12 | 县环保局 | 市环保局
11 | 连城县福地水库 | 拦河坝坝型为砌石头重力坝，最大坝高36.5m，总库容为1900万m3，灌溉引水干管长约9.5km，城区供水管约8.2km。 | 2018-2020 | 40500 | 9700 | 12000 | 完成大坝一期浇筑，开展大坝二期施工；基本完成水库建设征地移民工作。 | 2018.1 | 2018.12 | 县水利局文亨镇 | 市水利局
12 | 新泉镇污水处理厂 | 建设规模日处理0.25万吨的污水处理厂一座，建设管网9千米。 | 2016-2018 | 2608 | 1460 | 2308 | 已完成厂区三通一平，铺设1.5千米主干管。 | 2018.1 | 2018.12 | 县住建局新泉镇 | 市住建局
13 | 莒溪镇污水处理厂 | 建设规模日处理0.15万吨的污水处理厂一座，建设管网8千米。 | 2016-2018 | 1865 | 323 | 400 | 基本完成主体工程和管网铺设，正进行设备采购、安装。 | 2018.1 | 2018.12 | 县住建局莒溪镇 | 市住建局
14 | 农业废弃物资源化利用试点创建 | 1万吨地瓜蘑蔓地瓜皮饲料化生产线 | 2018-2019 | 300 | 275 | 200 | 完成部分场地（车间）、设备安装设计、环评手续；已订购气化炉、15吨蒸汽锅炉、转子式烘干机。 | 2018.4 | 2018.12 | 县农业局 | 市农业局
15 | 连城县城镇垃圾无害化处理项目 | 项目设计规模日处理垃圾500吨，年处理能力18万吨 | 2017-2019 | 32000 | 4700 | 5760 | 第一期垃圾无害化处理厂投资1亿元，目前三通一平完成80%，2018年底完成厂房主体地基工程的85%； 第二期乡镇垃圾转运系统投资1亿元，已完成100%； 第三期城镇垃圾处理二厂投资1.2亿元现拼入第一期。 | 2018.1 | 2018.12 | 县住建局 | 市住建局
16 | 连城文川河流域综合治理项目 | 项目综合整治加深加宽河道35公里，新建防洪堤，河道两边种植绿化苗木12公里，清除淤积泥沙和河两岸冲积物，清除河道障碍物。 | 2016-2020 | 55000 | 14050 | 20000 | 1、莲峰镇沿河改造景观提升工程一期：已完成沿河步道、沿河栏杆600米、沿河景观停车场建设，继续进行征迁工作。2、连城县莲峰镇沿河改造景观提升工程二期：完成步行道建设、机动车沥青铺设、乔木、地被种植、夜景等工程建设。3、连城县文川河综合治理工程五寨坑溪治理工程：设计方案已确定，目前处于征地工作中。4、连城县文川河综合治理冠豸山机场排涝工程：目前正在JC2+820--JC3+700挡土墙砌筑，JC0+000~JC2+000的部队管钱改线施工，已完成机场排涝完成排洪沟建设1km。 5、连城县文川河综合治理河道清淤工程：已完工。 | 2018.1 | 2018.12 | 县水利局县住建局相关乡镇国有投资集团有限公司 | 市水利局 市环保局
17 | 连城丹霞古坊生态农业旅游开发项目 | 项目占地5000亩，建设生态农业综合开发项目，规划建设科技农业、康体养生、生态旅游、文创产业四大主题园区，包括五彩花海、中草药种植研发中心、台湾科技农田、特色农产品物流园、体育健身公园、森林动物园、旗石寨古庙、田园养老区、特色民宿等子项目。 | 2017-2022 | 150000 | 17100 | 25000 | 1.指挥中心及民宿建设施工中，周边绿化落地及灌溉系统施工中，完成园区内道路开垦。2.知青场周边牛羊圈已拆除，改造建设形成以生态农业和文创交流为核心的农创主题园区规划中。3.园区内的四季花海地块已经开始进行清理杂草，土地平整及全区道路路线扩宽施工。 | 2018.1 | 2018.12 | 莲峰镇 | 市住建局 市农业局 市旅发委

## Sheet2
附件
拟聘用人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业时间 | 毕业学校 | 专业 | 学历 | 备注
1 | 蔡燕莉 | 女 | 2015.6 | 集美大学 | 食品科学与工程 | 本科
2 | 李卉芳 | 女 | 2011.6 | 漳州师范学院 | 环境科学 （环境工程） | 本科
3 | 江晓燕 | 女 | 2013.9 | 集美大学诚毅学院 | 食品科学与工程 | 本科