## 2017年人饮公示
永登县2017年4项农村饮水安全巩固提升工程完工情况公示表
工程名称 | 工程类型 | 开工时间 | 主要建设内容 | 受益范围 | [5 empty] | 工程投资（万元） |  |  |  | 项目法人代表 | 施工单位名称 | 监理单位名称 | 质监单位名称 | 成本 水价（元） | 建后管理措施 | 完成时间
|  |  |  | 乡镇 名称 | 行政村 名称 | 自然村 名称 | 户数（户） | 解决人数（人） |  | 总投资 | 中央投资 | 省级投资 | 市、县配套及群众自筹资金
[8 empty] | 农村人口 | 学校师生
合计 |  |  |  | 6 | 12 | 68 | 3910 | 13775 | 1544 | 1547.21 | 713 |  | 834.21
连城镇连城农村饮水安全巩固提升工程 | 集中 | 2017.7.12 | 建200 m3水池1座、闸阀井77座，安装水位自控设备1套、消毒设施1套，安装管道30.3km。 | 连城镇 | 连城村 | 16个社 | 1326 | 4776 | 1544 | 471 | 214 |  | 257 | 贾庆云 | 甘肃互通建设工程有限公司 | 甘肃环陆水利水电建设监理有限公司 | 兰州市水利工程质量监督与安全管理站 | 2.7 | 乡镇管理 | 2017.11.20
柳树镇红砂川农村饮水安全巩固提升工程 | 集中 | 2017.7.12 | 建管井1眼、泵房4座、200 m3水池1座、100 m3水池1座、50 m3水池2座、30 m3水池5座、闸阀井68座，安装管道36.04km、水位自控设备4套、消毒设施1套、水泵4套、变压器4台。 | 柳树镇 | 红砂川村 | 8个社 | 322 | 1246 |  | 446 | 155 |  | 291 | 贾庆云 | 武威市凉州区水利电力工程局 | 甘肃环陆水利水电建设监理有限公司 | 兰州市水利工程质量监督与安全管理站 | 8.2 | 乡镇管理 | 2017.11.20
七山乡长沟农村饮水安全巩固提升工程 | 集中 | 2017.7.12 | 建泵房2座、50 m3水池2座、30 m3水池4座、闸阀井65座，安装管道62.68km、水位自控设备2套、水泵2套、变压器2台。 | 七山乡 | 官川村、岢岱村、庞沟村 | 22个社 | 737 | 2129 |  | 485.21 | 324 |  | 161.21 | 贾庆云 | 甘肃荣盛水利水电工程有限公司 | 甘肃环陆水利水电建设监理有限公司 | 兰州市水利工程质量监督与安全管理站 | 7 | 乡镇管理 | 2017.11.20
通远乡赛马场等五处农村饮水安全巩固提升工程 | 集中 | 2017.7.12 | 建100 m3水池3座、50 m3水池1座、闸阀井61座，安装管道11.06km。 | 通远乡、树屏镇、上川镇 | 赛马场移民点（张坪村、涝池村）刘家湾村、哈家嘴村、古联村、苗联村、祁连村 | 22个社 | 1525 | 5624 |  | 145 | 20 |  | 125 | 贾庆云 | 甘肃省水利水电岩土工程处 | 甘肃环陆水利水电建设监理有限公司 | 兰州市水利工程质量监督与安全管理站 | 5 | 乡镇管理 | 2017.11.20